

**Polugodišnje izvješće o provedbi**

**provedbenog programa za 2022. godinu**

**Općine Cestica**

**Srpanj 2022. godine**

**SADRŽAJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Str. |
| I. | Pregled stanja u upravnom području | 3 |
| II. | Izvješće o napretku u provedbi mjera | 3 |
| III. | Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika | 6 |

Prilog1: Polugodišnje izvješće 2022. – DZM

**I. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU**

U izvještajnom razdoblju poslovi Općine Cestica odvijali su se u skladu sa planovima i potrebama zajednice. Općina Cestica usmjerila je svoje aktivnosti u razvojni potencijal u segmentu održavanja, rekonstrukcije, građenja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Općine, jačanje prirodnih i kulturnih vrijednosti u turističke svrhe, obnavljanje naselja kroz poboljšanje društvene i tehničke infrastrukture, multikulturalnost stanovništva, mlade obitelji, studente, ulaganje u kulturnu, društvenu i sportsku infrastrukturu, ulaganje u digitalnu infrastrukturu, osnivanje zajedničke TZ sa susjednim općinama, unaprjeđenje društvenog standarda poticanjem razvoja obrazovanja, kulture i socijalne zaštite, poticanje rada udruga, sufinanciranje javnih potreba u školstvu, sportu i kulturi.

**II. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

**Mjera 1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i**

**upravnih tijela jedinice lokalne samouprave**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova.

Ključna točka ostvarenja je osiguranje sredstava za rad, materijalne i ostale rashode potrebne za djelokrug rada predstavničkog tijela. Podmirenje rashoda vezane uz djelokrug rada načelnika, rashode za usluge, materijalne rashode, otplate kredita, protokol i reprezentacija.

Iskorištena proračunska sredstva: 2.267.318,01 kn

**Mjera 2. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava javne uprave**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne rashode, opremu i namještaj, Program javnih radova.

Iskorištena proračunska sredstva: 1.039.861,61 kn

**Mjera 3. Aktivnost vezana za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na usluge održavanja GZ, poticanje i subvencioniranje malih poduzetnika, obrtnika i OPG-ova, veterinarske usluge.

Iskorištena proračunska sredstva: 254.940,87 kn

**Mjera 4. Poticanje razvoja održivog turizma**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na izrada projekta i dokumentacije za izmjenu građevinskih dozvola KAMP-a Cestica.

Iskorištena proračunska sredstva: 105.875,00 kn

**Mjera 5. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti

Ključne točke ostvarenja odnose se rashode za materijal, energiju i usluge, zbrinjavanje građevinskog otpada.

Iskorištena proračunska sredstva: 1.064.621,22 kn

**Mjera 6. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na izgradnju nove i održavanje postojeće prometne infrastrukture.

Iskorištena proračunska sredstva: 272.096,81 kn

**Mjera 7. Održavanje javnih površina**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na održavanje zelenih površina, košnja trave, sadnja cvijeća na javnim površinama, provođenje projekta park Križovljangrad.

Iskorištena proračunska sredstva: 936.262,29 kn

**Mjera 8. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždin.

Iskorištena proračunska sredstva: 187.805,73 kn

**Mjera 9. Unaprjeđenje energetske infrastrukture**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na javnu rasvjetu za rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta , te održavanje objekata i uređaja javne rasvjete – zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti.

Iskorištena proračunskih sredstava: 361.647,77 kn

**Mjera 10. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenja kvalitete života građana**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje financijskih sredstava za pomoć i potporu socijalno osjetljivim skupinama, rodiljama, te umirovljenicima.

Iskorištena proračunska sredstva: 299.398,64 kn

**Mjera 11. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na financiranje protupožarne zaštite-tekuće i kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici, DVD-ima.

Iskorištena proračunska sredstva: 87.352,87 kn

**Mjera 12. Poticanje razvoj sporta i rekreacije**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na poticanje lokalnog stanovništva na sportske aktivnosti, tekuće i kapitalne donacije sportskim društvima.

Iskorištena proračunska sredstva: 187.344,68 kn

**Mjera 13. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Iskorištena proračunska sredstva: 74.013,93

**Mjera 14. Provedba predškolskog odgoja**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na sufinanciranje smještaja djece u djece predškolske dobi u vrtiće, i aktivnosti vezane uz dogradnju dječjeg vrtića u Cestici.

Iskorištena proračunska sredstva: 798.637,50 kn

**Mjera 15. Redovna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja , što uključuje financiranje učitelja u produženom boravku, financiranje romskih pomagača, te tekuće donacije OŠ Cestica, najam sportske dvorane, najam novog školskog prostora.

Iskorištena proračunska sredstva: 251.694,68 kn

**Mjera 16. Dodjela stipendija i školarina**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za dodjelu stipendija studentima s područja Općine.

Iskorištena proračunska sredstva: 156.600,00 kn

**Mjera 17. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja**

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.

Ključne točke ostvarenja odnose se na osiguranje sredstava za informiranje, oglašavanje, vidljivost aktivnosti i provođenja projekata putem medija, te poticanje rada udruga građana tekućim i kapitalnim donacijama.

Iskorištena proračunska sredstva: 672.219,89 kn

**III. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Mjera** | **Svrha provedbe mjere** | **Ostvareni rezultati** |
| 1. | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i  upravnih tijela jedinice lokalne samouprave | Zaštita lokalnog stanovništva i olakšavanje rada vlasnika zakonitih mjerila uz transparentniji sustav , te poboljšanje rada ovlaštenih tijela | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 2. | Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava javne uprave |  | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 3. | Aktivnost vezana za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | Poticanje razvoja malih i srednjih poduzeća, jačanje konkurentnosti, razvoj novih kompetencija, te otvaranje novih radnih mjesta | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 4. | Poticanje razvoja održivog turizma | Stvoriti prepoznatljivu destinaciju | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 5. | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | Kvalitetno uređenje i održavanje komunalne infrastrukture | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 6. | Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture | Modernizacija prometne infrastrukture, ruralni razvoj zajednice | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 7. | Održavanje javnih površina | Očuvanje okoliša i uređenosti naselja | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 8. | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | Poboljšanje odvodnje oborinskih voda | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 9. | Unaprjeđenje energetske infrastrukture | Ušteda električne energije u javnoj rasvjeti | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 10. | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenja kvalitete života građana | Pomoć i potpore socijalno osjetljivim skupinama | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 11. | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | Protupožarna zaštita | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 12. | Poticanje razvoj sporta i rekreacije | Poticanje lokalnog stanovništva na sportske aktivnosti | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 13. | Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima | Ulaganje u građevinske objekte | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 14. | Provedba predškolskog odgoja | Pomoć mladim obiteljima | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 15. | Redovan ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje | Poticanje razvoja obrazovanja učenika | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 16. | Dodjela stipendija i školarina | Poticanje razvoja obrazovanja studentima | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |
| 17. | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | Obaviještenost lokalnog stanovišta o aktivnostima, poticanje aktivnosti udruga za razvoj i brigu društva | U TIJEKU  (mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) |

Izradila:

Ksenija Borić

Načelnik Općine Cestica:

Mirko Korotaj

Klasa: 024-03/22-01/

Urbroj: 2186-3-01/1-22-1

Cestica, 20.07.2022.